INC 공사 통합관리시스템

웹 개발 요구사항 명세서

Version 1.0  |  프로젝트 중심 통합 공사비 관리

| 문서 목적 | 계약부터 실행예산, 발주, 기성, 지급, 준공정산까지 하나의 프로젝트 흐름으로 관리하는 웹 시스템 개발 |
| --- | --- |
| 주요 사용자 | 대표 / 팀장 / 현장담당자 / 관리·회계 담당자 |
| 사용 환경 | PC 웹 우선, 향후 모바일/태블릿 확장 |
| 상태 | 개발 요구사항 초안 |

# 1. 시스템 핵심 목표

본 시스템의 목적은 프로젝트 하나의 전체 공사비 흐름을 처음부터 끝까지 연결하여 관리하는 것이다.

계약, 실행예산, 발주, 기성, 지급을 각각 독립된 프로그램처럼 관리하지 않는다. 모든 데이터는 하나의 프로젝트를 중심으로 연결되어야 한다.

# 2. 핵심 공사비 흐름

사용자는 프로젝트를 열었을 때 계약부터 정산까지 현재 상태를 한눈에 확인할 수 있어야 한다.

고객 계약
   ↓
실행예산
   ↓
업체 선정 / 발주
   ↓
공사 진행 / 기성
   ↓
실제 지급
   ↓
준공 / 최종정산

# 3. 가장 중요한 설계 원칙

## 3.1 하나의 프로젝트 중심

모든 업무와 금액은 프로젝트에 귀속된다. 사용자는 프로젝트를 열면 계약, 실행예산, 업체견적, 발주, 변경, 기성, 지급, 준공정산을 하나의 흐름으로 확인한다.

프로젝트
 ├─ 고객 계약
 ├─ 실행예산
 ├─ 업체 견적 / 발주
 ├─ 변경사항
 ├─ 기성 / 지급
 └─ 준공정산

## 3.2 단계별 금액은 연결하되 의미는 구분

| 금액 | 의미 |
| --- | --- |
| 계약금액 | 고객에게 받기로 한 금액 |
| 실행예산 | 공사를 수행하기 위해 계획한 원가 |
| 발주금액 | 실제 업체에게 발주한 금액 |
| 기성금액 | 공사 진행에 따라 지급 승인을 요청/승인한 금액 |
| 실제 지급금액 | 실제로 업체에게 송금한 금액 |

## 3.3 승인된 원본은 덮어쓰지 않음

대표가 승인한 최초 계약금액, 최초 승인 실행예산, 최초 발주금액 등은 이후 직접 수정하지 않는다. 변경은 증감 이력으로 기록하고 시스템이 현재금액을 계산한다.

최초 발주금액       5,300,000
발주변경             +800,000
-----------------------------
현재 발주금액       6,100,000

## 3.4 변경금액은 증감액으로 기록

증액은 +, 감액은 -로 기록한다. 현재금액 = 최초 승인금액 + 승인된 변경 증감액 합계.

# 4. 사용자 및 권한

## 대표

모든 프로젝트와 회사 전체 현황 조회

통합결재함 사용

실행예산/발주/변경/기성·지급/최종정산 승인 또는 반려

프로젝트별 손익 확인

## 팀장

담당 프로젝트 조회

실행예산 및 발주 검토

공사 진행현황 확인

향후 대표결재 전 중간결재 확장 가능

## 현장담당/직원

세부 실행원가 및 실행예산 작성

업체 견적 등록 및 업체 선정

발주품의/변경요청/기성 작성

증빙 첨부 및 결재요청

## 관리/회계

승인된 지급건 조회

실제 지급일 입력 및 지급완료 처리

세금계산서/지급증빙 등록

# 5. 전체 업무 프로세스

프로젝트 생성 → 고객 견적/계약 → 세부 실행원가 → 실행예산 작성 → 대표 승인 → 업체 비교견적 → 업체 선정 → 발주품의 → 대표 승인 → 발주 → 공사 진행 → 기성 작성 → 대표 승인 → 실제 지급 → 잔금 → 준공 → 최종정산

# 6. 프로젝트 관리

프로젝트번호(예: P-2026-001)

프로젝트명

고객/발주처

현장주소

계약일

착공일

준공예정일

담당 팀장/담당자

프로젝트 상태

비고

프로젝트 상태: 견적 → 계약 → 공사준비 → 공사진행 → 준공 → 정산중 → 정산완료 (보류 가능)

# 7. 고객 견적 및 계약

고객에게 제출한 견적과 최종 계약금액을 공종별로 관리한다. 공급가액, VAT, VAT 포함금액을 구분하며 손익계산은 기본적으로 공급가액 기준으로 한다.

프로젝트별 목표이익률을 설정하고 목표 원가한도를 자동 계산한다.

목표 원가한도 = 계약 공급가액 × (1 - 목표이익률)

# 8. 세부 실행원가 및 실행예산

직원이 실제 공사에 필요한 비용을 공종/실행항목별로 세부 산출하고, 시스템이 이를 집계하여 실행예산을 만든다.

| 세부내용 | 업체/구분 | 금액 |
| --- | --- | --- |
| 철거공사 | A철거 | 3,500,000 |
| 폐기물 반출 | 폐기물업체 | 1,800,000 |
| 보양/현장정리 | 직영 | 720,000 |
| 합계 |  | 6,020,000 |

실행예산 상태: 작성중 → 결재요청 → 대표 승인 또는 반려. 승인 후에는 승인 실행예산으로 확정한다.

# 9. 업체 비교견적 및 발주

승인 실행예산을 기준으로 여러 업체의 견적금액, 공기, 공사범위, 결제조건, 견적서를 비교한다. 직원은 업체를 선정하고 선정사유를 입력한다.

발주품의에서는 승인 실행예산과 선정 견적을 비교한다.

예산대비 증감 = 발주예정금액 - 승인 실행예산
양수(예산초과) = 빨간색 / 음수(예산절감) = 파란색

대표 승인 후 정식 발주번호(예: PO-2026-001)를 생성한다.

# 10. 변경관리

공사 중 하나의 변경사항이 고객 계약, 실행예산, 발주에 영향을 줄 수 있다. 이들은 같은 변경사유로 연결해서 추적하되 각 금액과 승인 여부는 별도로 관리한다.

[CHG-2026-001 추가 벽체공사]
고객 계약증감       +10,000,000
실행예산증감         +5,500,000
발주증감             +5,200,000

고객 계약변경이 승인되었다고 실행예산이나 발주금액을 같은 금액만큼 자동 변경해서는 안 된다.

# 11. 현재금액 자동계산

현재 계약금액 = 최초 계약금액 + 승인된 계약변경 증감액 합계
현재 실행예산 = 최초 승인 실행예산 + 승인된 실행예산 변경 증감액 합계
현재 발주금액 = 최초 발주금액 + 승인된 발주변경 증감액 합계

# 12. 기성 및 실제 지급

발주 후 공사진행에 따라 업체별 기성을 등록한다. 기성 등록, 대표 승인, 실제 지급은 서로 다른 상태로 관리한다.

기성금액 작성 → 결재요청 → 대표 승인 → 지급대기 → 실제 송금 → 지급일 입력 → 지급완료

기성금액 입력 ≠ 지급완료, 대표 승인 ≠ 지급완료이다.

미기성금액 = 현재 발주금액 - 승인 기성누계
승인 후 미지급 = 승인 기성누계 - 실제 지급누계
발주기준 총 미지급잔액 = 현재 발주금액 - 실제 지급누계

# 13. 대표 통합결재함

대표는 각 업무 메뉴를 찾아다니지 않고 통합결재함에서 모든 결재를 처리한다.

실행예산

실행예산 변경

최초 발주

발주변경

고객 계약변경

기성/지급

최종정산

결재함에는 결재유형, 프로젝트, 공종/항목, 업체, 기존금액, 요청금액, 증감금액, 요청사유, 요청자, 요청일, 증빙, 상세보기, 승인/반려를 표시한다.

# 14. 프로젝트 통합현황

프로젝트를 선택하면 가장 먼저 전체 공사비 흐름을 한 화면에서 보여준다.

[성가수녀원 리뉴얼공사]
현재 계약금액       210,000,000
      ↓
현재 실행예산       115,500,000
      ↓
현재 발주금액       110,200,000
      ↓
승인 기성누계        80,000,000
      ↓
실제 지급금액        70,000,000

함께 표시할 주요 지표: 목표 원가한도, 예상 최종원가, 예상이익, 예상이익률, 미발주 예정원가, 미기성금액, 승인 후 미지급금액.

# 15. 예상원가 및 예상이익

계약금액 - 현재 발주금액만으로 예상이익을 계산하면 안 된다. 아직 발주되지 않은 공사가 남아 있기 때문이다.

예상 최종원가 = 현재까지 확정된 발주금액 + 아직 발주되지 않은 공사의 현재 실행예산
예상 프로젝트 이익 = 현재 계약금액 - 예상 최종원가
예상 이익률 = 예상 프로젝트 이익 ÷ 현재 계약금액 × 100

# 16. 준공정산

최초/변경/최종 계약금액

최초/변경/최종 실행예산

최초/변경/최종 발주금액

승인 기성누계

실제 지급누계

미지급금액

최종 원가

최종 이익

최종 이익률

모든 미지급 및 미정산 건을 확인한 후 정산완료 처리한다.

# 17. 대표 대시보드

진행 프로젝트 수

총 현재 계약금액

총 실행예산

총 발주금액

총 기성금액

총 실제 지급액

총 예상 최종원가

총 예상이익

평균 예상이익률

미결재 건수

프로젝트별로 계약/실행예산/발주/기성/지급/예상손익/미결재 현황을 표시하고 프로젝트 클릭 시 통합현황으로 이동한다.

# 18. 공종별 상세 추적

프로젝트 전체뿐 아니라 공종별로 실행예산 → 발주 → 기성 → 지급 흐름과 예산대비 증감을 확인할 수 있어야 한다.

# 19. 증빙 및 파일관리

고객 견적서/계약서

업체 견적서/비교견적

발주서/계약서

변경견적서/변경승인서

세금계산서/거래명세서

지급증빙

현장사진

기타 문서

파일은 프로젝트뿐 아니라 해당 계약/발주/기성/변경 건과 직접 연결한다.

# 20. 변경이력 및 감사로그

누가, 언제, 어떤 자료를, 어떤 값에서 어떤 값으로 변경했는지 기록한다. 금액변경, 결재요청, 승인, 반려, 재결재, 실제 지급, 정산완료 기록은 보존한다.

승인된 자료는 일반 사용자가 임의 삭제하지 못하며, 오류는 취소/정정/변경 이력을 남기는 방식으로 처리한다.

# 21. 시스템 검증 규칙

현재 실행예산이 목표 원가한도를 초과하면 경고

현재 발주금액이 해당 실행항목의 승인 실행예산보다 높으면 경고 및 필요 시 재결재

승인 기성누계가 현재 발주금액을 초과하지 못함

실제 지급누계가 승인 기성누계를 초과하지 못함

# 22. 상태 관리

프로젝트: 견적 → 계약 → 공사준비 → 공사진행 → 준공 → 정산중 → 정산완료
일반결재: 작성중 → 결재요청 → 승인 / 반려 → 수정 → 재결재
기성: 작성중 → 결재요청 → 승인 → 지급대기 → 지급완료

# 23. 검색 및 필터

프로젝트

고객

담당자

업체

공종

기간

결재상태

지급상태

프로젝트 상태

# 24. 개발 우선순위

## 1단계 - 핵심 공사비 흐름

프로젝트 → 계약 → 실행예산 → 발주 → 기성 → 지급

## 2단계 - 결재

실행예산 결재 / 발주 결재 / 기성·지급 결재 / 통합결재함

## 3단계 - 변경관리

계약변경 / 실행예산변경 / 발주변경 / 변경이력

## 4단계 - 경영관리

프로젝트 통합현황 / 예상원가 / 예상이익 / 대표 대시보드 / 준공정산

# 25. 핵심 테스트 시나리오

프로젝트 생성
↓
계약 200,000,000
↓
실행예산 110,000,000 → 대표 승인
↓
업체 비교견적 → 발주 105,000,000 → 대표 승인
↓
1차 기성 30,000,000 → 대표 승인 → 실제 지급
↓
추가공사 발생
  계약 +10,000,000
  실행예산 +5,500,000
  발주 +5,200,000
↓
2차 기성 / 지급 / 잔금
↓
준공 / 최종정산

# 26. 개발 인수 기준

하나의 프로젝트 안에서 계약부터 정산까지 연결된다.

프로젝트 전체 공사비 흐름을 한 화면에서 확인할 수 있다.

세부 실행원가를 집계해 실행예산을 만들고 결재할 수 있다.

여러 업체 견적을 비교하고 발주 결재를 할 수 있다.

기성을 차수별로 등록하고 대표 승인과 실제 지급을 구분할 수 있다.

고객 계약변경, 실행예산 변경, 발주변경을 같은 변경사유로 연결해 추적할 수 있다.

승인된 최초금액은 보존되고 현재금액은 승인된 증감이력을 반영해 자동 계산된다.

통합결재함에서 대표가 모든 주요 결재를 처리할 수 있다.

프로젝트별 예상원가/예상이익을 확인하고 준공 후 최종정산할 수 있다.

모든 중요한 금액 및 승인 변경이력을 추적할 수 있다.

# 27. 개발자에게 반드시 전달할 핵심 개념

이 시스템은 계약관리, 실행예산관리, 발주관리, 기성관리를 별개의 프로그램으로 만드는 것이 아니다.

하나의 프로젝트 안에서 '계약 → 실행예산 → 발주 → 기성 → 지급 → 정산'으로 이어지는 하나의 공사비 흐름을 관리한다.

각 단계의 금액은 연결되어 있지만 의미가 다르므로 데이터와 변경이력은 구분해서 저장한다.

대표가 승인한 최초 금액은 덮어쓰지 않는다. 변경은 증감 이력으로 기록하고 현재금액은 시스템이 계산한다.

하나의 변경사항이 계약, 실행예산, 발주에 모두 영향을 줄 경우 하나의 변경 건으로 연결해 추적하되 각각의 금액과 승인 여부는 독립적으로 관리한다.

대표는 프로젝트 통합현황과 통합결재함을 중심으로 사용하고, 직원은 세부자료를 입력하는 구조로 설계한다.