아이엔씨 공사 통합관리 시스템 사용자 매뉴얼

프로젝트 등록부터 준공정산까지

계약  실행예산  발주  기성  지급  준공정산 업무 흐름 안내

| 문서 정보 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 버전 | v1.0 |
| 기준일 | 2026년 10월 28일 |
| 대상 사용자 | 대표이사 팀장 현장담당자 관리 회계 담당자 |

1  이 매뉴얼을 사용하는 방법

이 문서는 실제 시스템에 표시되는 메뉴명과 입력 흐름을 기준으로 작성했습니다. 먼저 프로젝트를 선택한 뒤, 상단 통합현황과 프로젝트별 탭을 따라 업무를 진행하면 됩니다.

| 표기 | 의미 | 사용 방법 |
| --- | --- | --- |
| 화면 예시 | 실제 UI의 메뉴와 주요 정보 배치를 단순화한 구성도 | 화면에서 찾을 위치를 먼저 확인합니다. |
| 입력 | 사용자가 직접 작성하거나 선택하는 필드 | 금액, 사유, 담당자, 첨부파일을 입력합니다. |
| 결재요청 | 대표 또는 결재권자 검토가 필요한 단계 | 저장 후 통합결재함에서 상태를 확인합니다. |
| 주의 | 금액 흐름과 이력 보존을 위한 업무 규칙 | 승인본을 덮어쓰지 않고 변경 차수를 사용합니다. |

전체 업무 흐름

| 순서 | 업무 단계 | 주요 산출물 | 확인 화면 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 프로젝트 등록 | 프로젝트 번호와 기본 일정 | 프로젝트 현황 |
| 2 | 고객 계약 | 계약 공종과 계약금액 | 고객 견적 계약 관리 |
| 3 | 세부실행예산 | 공종별 실행항목과 원가 | 세부실행예산 |
| 4 | 업체 비교와 발주 | 선정업체와 발주품의 | 업체 비교견적 |
| 5 | 기성과 지급 | 차수별 기성 및 지급결재 | 기성 및 지급 현황 |
| 6 | 준공정산 | 최종 원가와 이익 및 결재 | 준공정산 |

2  처음 시작하기

화면 예시  프로젝트 목록

아이엔씨 ERP ¦ 공사 통합관리

프로젝트 현황; 통합결재함; 변경관리 이력. 프로젝트 목록 프로젝트명 프로젝트번호 ¦ 성가수녀원 리뉴얼공사 ¦ P-2026-001; 고객 현장 ¦ 성가수녀원 ¦ 서울시 성북구; 일정 상태 ¦ 2026-03-10 시작 ¦ 공사진행. 프로젝트명 또는 프로젝트번호로 검색한 뒤, 목록의 프로젝트 행을 선택하면 통합현황 상세로 이동합니다.

처리 순서와 주의사항

•  프로젝트 현황에서 프로젝트 등록을 누르면 신규 프로젝트의 기본정보를 등록합니다.

•  프로젝트명 행을 누르면 해당 프로젝트의 통합현황과 세부 업무 탭이 열립니다.

•  통합결재함은 여러 프로젝트의 결재를 한 화면에서 확인하는 전역 메뉴입니다.

| 프로젝트명과 고객 발주처 | 계약서의 공식 명칭을 사용 | 목록과 결재문서의 식별 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 프로젝트 현황에서 프로젝트 등록을 누르면 신규 프로젝트의 기본정보를 등록합니다. | 프로젝트 통합현황과 결재상태를 함께 확인 |
| 2 | 프로젝트명 행을 누르면 해당 프로젝트의 통합현황과 세부 업무 탭이 열립니다. | 프로젝트 통합현황과 결재상태를 함께 확인 |
| 3 | 통합결재함은 여러 프로젝트의 결재를 한 화면에서 확인하는 전역 메뉴입니다. | 프로젝트 통합현황과 결재상태를 함께 확인 |

3  프로젝트 통합현황 읽기

화면 예시  성가수녀원 리뉴얼공사  공사진행

아이엔씨 ERP ¦ 공사 통합관리

고객 견적 계약 관리; 세부실행예산; 업체 비교견적; 기성 및 지급 현황; 준공정산. 성가수녀원 리뉴얼공사 공사진행 현재 계약금액 ¦ 220,000,000 원 ¦ 현재 승인 계약 공급가액; 목표 원가한도 ¦ 121,000,000 원 ¦ 목표 이익률 기준; 예상 이익 이익률 ¦ 103,780,000 원 47.2% ¦ 계약금액 - 예상 최종원가. 모든 집계는 현재 승인 차수를 기준으로 표시됩니다. 이전 차수의 기록은 보존되지만 현재 총액에는 포함되지 않습니다.

처리 순서와 주의사항

•  목표원가한도는 계약 공급가액과 목표 이익률로 자동 계산됩니다.

•  예상 최종원가는 확정 발주와 미발주 실행예산 및 직접 정산비를 반영합니다.

•  승인 후 미지급은 승인 기성누계에서 실제 지급누계를 뺀 지급 대상 금액입니다.

| 지표 | 확인 방법 | 주의점 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 목표원가한도는 계약 공급가액과 목표 이익률로 자동 계산됩니다. | 프로젝트 통합현황과 결재상태를 함께 확인 |
| 2 | 예상 최종원가는 확정 발주와 미발주 실행예산 및 직접 정산비를 반영합니다. | 프로젝트 통합현황과 결재상태를 함께 확인 |
| 3 | 승인 후 미지급은 승인 기성누계에서 실제 지급누계를 뺀 지급 대상 금액입니다. | 프로젝트 통합현황과 결재상태를 함께 확인 |

4  고객 견적과 계약 관리

화면 예시  고객 견적 계약 관리

아이엔씨 ERP ¦ 공사 통합관리

고객 견적 계약 관리; 세부실행예산; 업체 비교견적. 고객 견적 계약 관리 계약 총 공급가액 ¦ 220,000,000 원 ¦ 최초 계약 및 승인 변경 반영; 목표 이익 ¦ 99,000,000 원 ¦ 목표 이익률 45 퍼센트; 목표원가한도 ¦ 121,000,000 원 ¦ 계약 공급가액 기준. 계약 공급가액을 입력하면 VAT가 자동 계산됩니다. 승인된 최초 금액은 수정하지 말고 계약 변경안을 작성합니다.

처리 순서와 주의사항

•  공종별 견적 제출 금액과 최종 계약 공급가액을 입력합니다.

•  견적서와 계약서를 구분해 첨부한 뒤 계약 저장을 누릅니다.

•  계약금액 또는 계약 공종을 바꿔야 하면 계약 변경안과 변경 차수를 작성합니다.

| 입력 항목 | 작성 기준 | 자동 반영 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 공종별 견적 제출 금액과 최종 계약 공급가액을 입력합니다. | 프로젝트 통합현황과 결재상태를 함께 확인 |
| 2 | 견적서와 계약서를 구분해 첨부한 뒤 계약 저장을 누릅니다. | 프로젝트 통합현황과 결재상태를 함께 확인 |
| 3 | 계약금액 또는 계약 공종을 바꿔야 하면 계약 변경안과 변경 차수를 작성합니다. | 프로젝트 통합현황과 결재상태를 함께 확인 |

5  세부실행예산 작성과 결재요청

화면 예시  세부실행예산

아이엔씨 ERP ¦ 공사 통합관리

세부실행예산; 업체 비교견적; 계약 발주 이력. 세부실행예산 계약 공급가액 ¦ 220,000,000 원 ¦ 고객 계약 기준; 목표원가한도 ¦ 121,000,000 원 ¦ 목표이익률 기준; 세부실행예산 총합계 ¦ 6,020,000 원 ¦ 현재 작성 차수. 발주가 필요한 항목은 승인된 실행예산에서만 업체 비교견적의 선택 대상으로 표시됩니다.

처리 순서와 주의사항

•  같은 발주 단위는 같은 실행항목ID로 입력해 ID별 금액을 자동 집계합니다.

•  원가구분과 규격 단위 수량 단가를 입력하고 산출근거를 첨부합니다.

•  저장 후 결재요청을 해야 업체 비교견적 대상이 됩니다.

| 입력 항목 | 작성 기준 | 자동 반영 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 같은 발주 단위는 같은 실행항목ID로 입력해 ID별 금액을 자동 집계합니다. | 프로젝트 통합현황과 결재상태를 함께 확인 |
| 2 | 원가구분과 규격 단위 수량 단가를 입력하고 산출근거를 첨부합니다. | 프로젝트 통합현황과 결재상태를 함께 확인 |
| 3 | 저장 후 결재요청을 해야 업체 비교견적 대상이 됩니다. | 프로젝트 통합현황과 결재상태를 함께 확인 |

6  업체 비교견적과 발주품의

화면 예시  업체 비교견적

아이엔씨 ERP ¦ 공사 통합관리

업체 비교견적; 계약 발주 이력; 기성 및 지급 현황. 업체 비교견적 실행항목ID ¦ EX-001 ¦ 승인된 실행예산 항목; 승인 실행예산 ¦ 6,020,000 원 ¦ 롤업 금액 기준; 발주품의 상태 ¦ 미요청 ¦ 선정 후 결재요청. 발주품의 요청 후에는 비교견적을 임의로 바꿀 수 없습니다. 선정되지 않은 업체는 비교 이력으로 남습니다.

처리 순서와 주의사항

•  승인된 실행예산 항목을 선택합니다.

•  업체별 견적금액, 공사기간, 결제조건을 입력하고 비교견적을 저장합니다.

•  한 업체를 선택하고 선정사유를 작성한 뒤 발주품의를 요청합니다.

| 처리 단계 | 입력 내용 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 승인된 실행예산 항목을 선택합니다. | 프로젝트 통합현황과 결재상태를 함께 확인 |
| 2 | 업체별 견적금액, 공사기간, 결제조건을 입력하고 비교견적을 저장합니다. | 프로젝트 통합현황과 결재상태를 함께 확인 |
| 3 | 한 업체를 선택하고 선정사유를 작성한 뒤 발주품의를 요청합니다. | 프로젝트 통합현황과 결재상태를 함께 확인 |

7  기성 및 지급 현황

화면 예시  기성 및 지급 현황

아이엔씨 ERP ¦ 공사 통합관리

기성 및 지급 현황; 계약 발주 이력; 준공정산. 기성 및 지급 현황 현재 발주금액 ¦ 110,200,000 원 ¦ 승인된 현재 차수 발주; 누적 기성금액 ¦ 80,000,000 원 ¦ 승인 기성 누계; 실제 지급금액 ¦ 70,000,000 원 ¦ 실제 송금 완료 누계. 현재 승인 차수의 발주만 집계됩니다. 이전 차수 기록은 보존되며 현재 총액에서는 분리됩니다.

처리 순서와 주의사항

•  기성 등록은 발주를 선택한 뒤 차수와 청구금액을 입력해 결재요청합니다.

•  지급 요청은 승인 후 미지급 발주만 선택해 진행합니다.

•  미기성금액, 승인 후 미지급, 총 미지급 잔액을 함께 확인합니다.

| 구분 | 뜻 | 업무 판단 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 기성 등록은 발주를 선택한 뒤 차수와 청구금액을 입력해 결재요청합니다. | 프로젝트 통합현황과 결재상태를 함께 확인 |
| 2 | 지급 요청은 승인 후 미지급 발주만 선택해 진행합니다. | 프로젝트 통합현황과 결재상태를 함께 확인 |
| 3 | 미기성금액, 승인 후 미지급, 총 미지급 잔액을 함께 확인합니다. | 프로젝트 통합현황과 결재상태를 함께 확인 |

8  통합결재함 처리

화면 예시  통합결재함

아이엔씨 ERP ¦ 공사 통합관리

통합결재함; 프로젝트 현황; 변경관리 이력. 통합결재함 필터 ¦ 결재대기 승인 반려 ¦ 전체 유형; 결재 목록 ¦ 요청일 프로젝트 유형 ¦ 제목 요청금액 증감 상태; 결재 상세 ¦ 요청 내용과 첨부 확인 ¦ 승인 또는 반려. 목록에는 순번과 요청 시간이 분 단위로 표시됩니다. 결재 후에는 관련 프로젝트의 금액과 상태가 자동 갱신됩니다.

처리 순서와 주의사항

•  실행예산은 산출근거와 목표원가한도를 검토합니다.

•  발주는 선정업체와 견적 대비 차이 및 선정사유를 확인합니다.

•  준공정산은 미지급 사유와 최종 원가 및 이익을 확인합니다.

| 결재 유형 | 승인 전 확인 | 승인 후 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 실행예산은 산출근거와 목표원가한도를 검토합니다. | 프로젝트 통합현황과 결재상태를 함께 확인 |
| 2 | 발주는 선정업체와 견적 대비 차이 및 선정사유를 확인합니다. | 프로젝트 통합현황과 결재상태를 함께 확인 |
| 3 | 준공정산은 미지급 사유와 최종 원가 및 이익을 확인합니다. | 프로젝트 통합현황과 결재상태를 함께 확인 |

9  계약 변경 차수와 이력 관리

화면 예시  계약 변경 차수 관리

아이엔씨 ERP ¦ 공사 통합관리

변경관리 이력; 프로젝트 현황; 통합결재함. 계약 변경 차수 관리 대상 프로젝트 ¦ P-2026-001 ¦ 성가수녀원 리뉴얼공사; 새 차수 작성 ¦ 차수 제목 ¦ 변경 사유; 관리 원칙 ¦ 최초 금액 보존 ¦ 현재금액 자동 계산. 세부실행예산은 세부실행예산 메뉴에서 별도로 작성하고 결재합니다.

처리 순서와 주의사항

•  최초 승인 금액을 직접 덮어쓰지 않고 새 차수로 변경 사유와 증감액을 남깁니다.

•  현재 계약금액, 실행예산, 발주금액은 승인된 증감 이력의 합으로 계산됩니다.

•  이전 차수의 발주 기성 지급 기록은 보존됩니다.

| 원칙 | 설명 | 업무 효과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 최초 승인 금액을 직접 덮어쓰지 않고 새 차수로 변경 사유와 증감액을 남깁니다. | 프로젝트 통합현황과 결재상태를 함께 확인 |
| 2 | 현재 계약금액, 실행예산, 발주금액은 승인된 증감 이력의 합으로 계산됩니다. | 프로젝트 통합현황과 결재상태를 함께 확인 |
| 3 | 이전 차수의 발주 기성 지급 기록은 보존됩니다. | 프로젝트 통합현황과 결재상태를 함께 확인 |

10  현장 작업일지와 현장 회의록

화면 예시  현장 기록

아이엔씨 ERP ¦ 공사 통합관리

현장 작업일지; 현장 회의록; 기성 및 지급 현황. 현장 기록 작업일지 ¦ 작업일자와 날씨 ¦ 투입 인원과 장비; 회의록 ¦ 회의 일시 장소 주제 ¦ 결정사항과 후속조치; 첨부 ¦ 현장 사진 ¦ 도면과 관련문서. 정산완료 프로젝트는 현장 작업일지와 회의록이 조회 전용으로 전환됩니다.

처리 순서와 주의사항

•  작업일지는 실제 작업일에 작성하고 위치와 이슈를 구체적으로 남깁니다.

•  회의록에는 결정사항과 후속조치를 분리해 담당자와 기한을 지정합니다.

•  사진, 변경도면, 협의문은 해당 기록을 저장한 뒤 첨부합니다.

| 기록 | 필수 내용 | 주의점 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 작업일지는 실제 작업일에 작성하고 위치와 이슈를 구체적으로 남깁니다. | 프로젝트 통합현황과 결재상태를 함께 확인 |
| 2 | 회의록에는 결정사항과 후속조치를 분리해 담당자와 기한을 지정합니다. | 프로젝트 통합현황과 결재상태를 함께 확인 |
| 3 | 사진, 변경도면, 협의문은 해당 기록을 저장한 뒤 첨부합니다. | 프로젝트 통합현황과 결재상태를 함께 확인 |

11  준공정산과 최종결재

화면 예시  준공정산

아이엔씨 ERP ¦ 공사 통합관리

준공정산; 기성 및 지급 현황; 통합결재함. 준공정산 최종 계약금액 ¦ 220,000,000 원 ¦ 최초 금액과 승인 변경 반영; 최종 발주금액 ¦ 110,200,000 원 ¦ 발주 및 집행 현황; 최종 이익률 ¦ 49.91% ¦ 최종 계약금액 대비. 미지급 잔액이 남아 있으면 강제 완료 확인과 미지급 처리 사유가 필요합니다.

처리 순서와 주의사항

•  계약 실행예산 발주 기성 지급 누계가 현재 승인 차수 기준인지 확인합니다.

•  미수금, 현장경비, 인건비, 준공 세금을 실제 집행액으로 입력합니다.

•  정산 비고와 필요한 미지급 사유를 입력한 뒤 최종 결재를 요청합니다.

| 확인 항목 | 확인 내용 | 결재 전 조치 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 계약 실행예산 발주 기성 지급 누계가 현재 승인 차수 기준인지 확인합니다. | 프로젝트 통합현황과 결재상태를 함께 확인 |
| 2 | 미수금, 현장경비, 인건비, 준공 세금을 실제 집행액으로 입력합니다. | 프로젝트 통합현황과 결재상태를 함께 확인 |
| 3 | 정산 비고와 필요한 미지급 사유를 입력한 뒤 최종 결재를 요청합니다. | 프로젝트 통합현황과 결재상태를 함께 확인 |

12  업무 규칙과 자주 묻는 질문

| 원칙 | 설명 |
| --- | --- |
| 최초 승인 금액 보존 | 승인된 최초 계약 실행예산 발주금액은 직접 수정하지 않습니다. 변경은 별도 차수 또는 변경 이력으로 남깁니다. |
| 결재와 실제 지급 분리 | 기성 승인과 실제 송금은 다른 단계입니다. 승인된 기성 중 실제 지급이 남으면 승인 후 미지급으로 관리합니다. |
| 발주 가능 항목 제한 | 업체 비교견적과 발주품의는 승인된 실행예산 항목만 진행할 수 있습니다. |
| 현재 차수 기준 집계 | 이전 차수 기록은 보존하되 현재 프로젝트 통합현황은 현재 승인 차수 기준으로 표시합니다. |

자주 묻는 질문

| 질문 | 답변 |
| --- | --- |
| 저장했는데 업체 비교견적에서 항목이 보이지 않습니다. | 세부실행예산을 결재요청하고 승인받았는지 확인합니다. 승인된 항목만 선택할 수 있습니다. |
| 발주금액과 기성금액이 왜 다릅니까. | 발주는 약정 금액이고 기성은 공정에 따라 승인된 청구 누계입니다. 지급은 실제 송금 누계이므로 세 값은 서로 다를 수 있습니다. |
| 계약금액을 바꿔야 합니다. | 기존 계약을 직접 수정하지 말고 계약 변경안과 변경 차수를 작성해 결재를 받습니다. |
| 정산 결재요청 버튼이 비활성화되어 있습니다. | 미지급 잔액, 필수 사유, 강제 완료 확인, 정산비 입력값을 확인한 뒤 다시 시도합니다. |